## Summary
| Course | Kiểm thử phần mềm - 19_3
| Class | Kiểm thử phần mềm - 19_3
| Group | K1
PROJECT CONTRIBUTION
|  | Number of students working in the project | 4
|  | Number of tasks | 83
|  | Number of task hours | 252.67
|  | Number of Git commits | 23
|  | Max student percentage | 25%
|  | Project score | 10
Do not edit the grey cells. TAs will enter the score of all PAs in the project score and get the individual scores. Students can enter an estimated project score to see how percentages affects your scores
Use columns Tasks - Percent, Task Hours - Percent, Git - Percent as references for column Percent
No | Student ID | Full name | Tasks | Tasks - Percent | Task Hours | Task Hours - Percent | Git Commits | Git - Percent | Percent | Score - Student | Score - TA
1 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | 22 | 26.51% | 85.5 | 33.84% | 4 | 17.39% | 25% | 10
2 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | 21 | 25.3% | 66.34 | 26.26% | 5 | 21.74% | 25% | 10
3 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | 19 | 22.89% | 57 | 22.56% | 7 | 30.43% | 25% | 10
4 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | 21 | 25.3% | 43.83 | 17.35% | 7 | 25% | 25% | 10

## Tasks
A task should be done by only 1-2 students. Duplicate tasks are not recommended Each member should work on at least 5 tasks
No | Student ID | Full name | Task Description | Hours | Evidence (screenshots of chat messages, of Git commits... proving that you perform and finish the task)
1 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Cài đặt và tìm hiểu OrangeHRM | 3h | Cài đặt được OrangeHRM trên máy
2 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Tìm hiểu chức năng của OrangeHRM | 1h30m
3 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Viết Test Plan mục 4 - Outline of Planned Tests | 30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
4 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Viết Test Plan mục 10 - Responsibilities, Staffing and Training Needs | 30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
5 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Viết Test Plan mục 8 - Testing Workflow | 30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
6 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Viết Test Plan mục 5.2.4 - User Interface Testing | 30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
7 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | GUI Testing - Giao diện MyInfo/ContactDetail của OrangeHRM | 1h30m | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwcqmVNYPxBes2PqJV7GcN8TeHtNOn5DoeIjZnB2XnQ/edit?usp=share_link
8 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | GUI Testing - Viết báo cáo tổng hợp | 1h30m | https://drive.google.com/file/d/1h65rY8C2tOGLcQ0hVEI7619BhzxYIGfZ/view?usp=share_link
9 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | GUI Testing - Giao diện MyInfo/Personal Detail của OrangeHRM | 1h30m | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwcqmVNYPxBes2PqJV7GcN8TeHtNOn5DoeIjZnB2XnQ/edit?usp=share_link
10 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | GUI Testing - Báo cáo bug màn hình MyInfo lên Mantis | 30m | Đã submit bug trên Mantis
11 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | GUI Testing - Báo cáo bug màn hình Admin lên Mantis | 30m | Đã submit bug trên Mantis
12 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Automation Testing - Thiết kế automation script cho chức năng Add Candidate | 8h | https://github.com/khduyentr/automation-testing.git
13 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Automation Testing - Thiết kế automation script cho chức năng Add Job Title | 2h | https://github.com/khduyentr/automation-testing.git
14 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Automation Testing - Quay video báo cáo cho automation test cho chức năng Add Job Title và Add Candidate | 3h | https://youtu.be/GVLQVzyFbbA https://youtu.be/HWSQ84jojtU
15 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Automation Testing - Thiết kế dataset của automation test cho chức năng Add Job Title | 40m | https://github.com/khduyentr/automation-testing.git
16 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Automation Testing - Thiết kế dataset của automation test cho chức năng Add Candidate | 40m | https://github.com/khduyentr/automation-testing.git
17 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Scenario Testing - Tìm kịch bản | 1h
18 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Điền các bug đã tìm được lên MantisBT | 2h30m | Đã submit bug trên Mantis
19 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Scenario Testing - Thiết kế ít nhất 50 Test Case | 4h | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuoY9IjtoIoY94DZy7e2Mhv89-fKR5Cs/edit?usp=share_link&ouid=112681207368352895175&rtpof=true&sd=true
20 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Điền Test Case đã thiết kế lên TestLink | 6h | Đã submit test case trên Testlink
21 | 19120496 | Trần Thị Khánh Duyên | Scenario Testing - Thực hiện Test Case | 4h
22 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Cài đặt và tìm hiểu chức năng của OrangeHRM | 9h | Có file .docx ghi lại các tính năng của OrangeHRM
23 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết Test Plan phần 1: Introduction | 2h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
24 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết Test Plan phần 7: Deliverables | 1h30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
25 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết Test Plan phần 5.2.12: Installation Testing | 1h30m | Đã ghi vào revision history của Test Plan
26 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Viết Test Plan phần 12: Risks, Dependencies, Assumptions and Constraints | 2h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
27 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Database Testing: đọc hiểu schema | 2h | Đọc hiểu bằng phần mềm MySQL Workbench
28 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Database Testing: dùng Upscene Advanced Data Generator tạo dữ liệu cho OrangeHRM | 4h | Đã chụp màn hình để ghi vào file báo cáo. Trên máy còn project và phần mềm tạo dữ liệu
29 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Database Testing: chụp màn hình và ghi chú các bước thực hiện | 2h | Đã chụp và ghi vào file báo cáo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vTGBmMiBtRJftRg_Q8CrMkwm9KWYuYwQ
30 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Database Testing: viết báo cáo | 1h | Đã ghi vào file báo cáo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vTGBmMiBtRJftRg_Q8CrMkwm9KWYuYwQ
31 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Automation Testing: viết script kiểm thử tự động chức năng Add Employee | 12h | Đã commit script lên github: https://github.com/tanthokg/CSC13003_SoftwareTesting/blob/main/AutoTestWeb/AddEmployeeTest.cs
32 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Automation Testing: viết script kiểm thử tự động chức năng Add Unit | 12h | Đã commit script lên github: https://github.com/tanthokg/CSC13003_SoftwareTesting/blob/main/AutoTestWeb/AddUnitTest.cs
33 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Automation Testing: thiết kế dataset phục vụ kiểm thử tự động cho chức năng Add Employee | 1h | Viết dataset dưới dạng .csv, đã commit dataset lên github: https://github.com/tanthokg/CSC13003_SoftwareTesting/blob/main/AutoTestWeb/data/employees.csv
34 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Automation Testing: thiết kế dataset phục vụ kiểm thử tự động cho chức năng Add Unit | 1h | Viết dataset dưới dạng .csv, đã commit dataset lên github: https://github.com/tanthokg/CSC13003_SoftwareTesting/blob/main/AutoTestWeb/data/units.csv
35 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Automation Testing: quay video demo quá trình thực thi script kiểm thử tự động chức năng Add Employee, Add Unit | 3h | Đã quay và đăng video demo lên youtube: https://youtu.be/fumgdRyXywg
36 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Scenario Testing: tìm và chọn kịch bản kiểm thử. Scenario được chọn: Add Job Title --> Add Vacancy --> Điền form ứng tuyển --> Shortlist --> Schedule Interview --> Mark Pass/Failed --> Offer Job --> Hire --> View Employee List --> Terminate Employee | 1h30m | Đã ghi vào file báo cáo cho Scenario Testing: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sh2HVSq_eT5ECQthWzCv3RMp5agXudk3
37 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Scenario Testing: thiết kế ít nhất 50 Test Case cho scenario đã chọn | 1h | Đã ghi test case vào file excel và submit test case lên TestLink: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sh2HVSq_eT5ECQthWzCv3RMp5agXudk3
38 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Domain Testing: thiết kế 07 Test Case cho tính năng Add Unit | 2h | Đã ghi vào file báo cáo, ghi test case vào file excel và submit test case lên TestLink: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hfa7nsiGwM5dixZ9WX9VXaq4jVlLkfdC
39 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Domain Testing: thiết kế 09 Test Case cho tính năng Add Job Title | 2h | Đã ghi vào file báo cáo, ghi test case vào file excel và submit test case lên TestLink: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hfa7nsiGwM5dixZ9WX9VXaq4jVlLkfdC
40 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Thực hiện các Test Case đã thiết kế cho Scenario Testing, Domain Testing | 6h | Trong file excel chứa các test case thiết kế, có cột Actual Result và cột Status (pass/fail): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sh2HVSq_eT5ECQthWzCv3RMp5agXudk3
41 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Điền các Test Case đã thiết kế lên TestLink | 8h | Đã điền các test case thiết kế lên TestLink
42 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Điền các Bug tìm được lên MantisBT | 3h | Đã điền các bug tìm được lên MantisBT. Tổng cộng 15 bugs
43 | 19120383 | Huỳnh Tấn Thọ | Tổng hợp và đăng tải video automation test execution | 2h | Đã ghép và đăng tải video thực thi automation testing của cả nhóm lên youtube: https://youtu.be/jjGsw9nRptc
44 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Cài đặt và tìm hiểu OrangeHRM | 3h | Không cài đặt được thì sẽ không làm được task số 61 và 62
45 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Tìm hiểu chức năng của OrangeHRM | 4h | Không tìm hiểu được thì sẽ không làm được task số 61 và 62
46 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Viết Test Plan mục 9 - Environemntal Needs | 4h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
47 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Viết Test Plan mục 2 - Evaluation Mission and Test Motivation của Test Plan | 4h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
48 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Viết Test Plan mục 13 - Management Process and Procedures | 1h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
49 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Viết Test Plan mục 5.2.2 - Functional Testing | 2h | Đã ghi vào revision history của Test Plan
50 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Kiểm thử Database - Setup code bằng DBUnit | 6h | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/DBTesting/src/test/java/dbunit/TestSuite.java
51 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Kiểm thử Database - Viết câu query trên DBUnit | 3h | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/DBTesting/src/test/java/dbunit/TestSuite.javaa
52 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế automation script cho chức năng Add Leave | 2h | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/AutomationTesting/src/test/java/test/leave/AddLeaveTypeTest.java
53 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế automation script cho chức năng Add Skill | 30m | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/AutomationTesting/src/test/java/test/admin/AddSkillTest.java
54 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế dataset cho chức năng Add Leave | 1h | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/AutomationTesting/src/main/resources/dataset.xlsx
55 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế dataset cho chức năng Add Skill | 1h | https://github.com/nhatdang2604/CSC13003/blob/main/AutomationTesting/src/main/resources/dataset.xlsx
56 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Quay video cho chức năng Add Leave và Add Skill | 2h | https://www.youtube.com/watch?v=oohAZl-0vq4
57 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Tìm kịch bản cho Scenario Testing | 2h | Đã nộp được bài tập Scenario Testing trên moodle
58 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế ít nhất 50 Test Case cho Scenario Testing | 6h | Đã ghi được 100 test case, chi tiết ở bài nộp trên moodle
59 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Điền Test Case đã thiết kế lên TestLink | 3h | Đã ghi lên được 100 test case, chi tiết ở testlink
60 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thiết kế Test Case cho 2 chức năng dùng Domain Testing | 2h30m | https://drive.google.com/drive/folders/1O7cH9I-FBOyGHEdnlM3dCcLXri03Zhti
61 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Điền các bug đã tìm được lên MantisBT | 4h | Đã ghi được 29 bug, chi tiết ở mantis
62 | 19120469 | Sử Nhật Đăng | Thực hiện Test Case của Test Scenario | 6h | Không thể thực hiện Test Scenario thì sẽ không làm được task 71
63 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Cài đặt và tìm hiểu OrangeHRM | 4h
64 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Tìm hiểu chức năng của OrangeHRM | 4h
65 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Test Plan mục 11 - Iteration Milestones | 1h | Đã ghi vào Revision History của Test Plan
66 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Test Plan mục 3 - Target Test Items | 5m | Đã ghi vào Revision History của Test Plan
67 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Test Plan mục 6 - Entry and Exit Criteria | 1h | Đã ghi vào Revision History của Test Plan
68 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Test Plan mục 5.2.6 - Load Testing | 1h | Đã ghi vào Revision History của Test Plan
69 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Viết Test Plan mục 5.2.9 - Security & Access Control Testing | 1h | Đã ghi vào Revision History của Test Plan
70 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | GUI Testing: Giao diện Admin/User Management/Users của OrangeHRM | 1h30m | https://drive.google.com/open?id=1JwcqmVNYPxBes2PqJV7GcN8TeHtNOn5DoeIjZnB2XnQ&authuser=0&usp=drive_link
71 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | GUI Testing: Giao diện Admin/Job/Job Title của OrangeHRM | 1h30m | https://drive.google.com/open?id=1JwcqmVNYPxBes2PqJV7GcN8TeHtNOn5DoeIjZnB2XnQ&authuser=0&usp=drive_link
72 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | GUI Testing: Giao diện Admin/Job/Work Shifts của OrangeHRM | 1h30m | https://drive.google.com/open?id=1JwcqmVNYPxBes2PqJV7GcN8TeHtNOn5DoeIjZnB2XnQ&authuser=0&usp=drive_link
73 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Automation Testing: Thiết kế dataset của automation test cho chức năng Add KPI | 1h | https://github.com/DiemUyen/CSC13003-Software-Testing/tree/main/automation-testing/src/test/resources
74 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Automation Testing: Thiết kế dataset của automation test cho chức năng Add Performance Tracker | 1h | https://github.com/DiemUyen/CSC13003-Software-Testing/tree/main/automation-testing/src/test/resources
75 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Automation Testing: Thiết kế automation script cho chức năng Add KPI | 16h | https://github.com/DiemUyen/CSC13003-Software-Testing/blob/main/automation-testing/src/test/java/testcases/KPITest.java
76 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Automation Testing: Thiết kế automation script cho chức năng Add Performance Tracker | 6h | https://github.com/DiemUyen/CSC13003-Software-Testing/blob/main/automation-testing/src/test/java/testcases/PerformanceTrackerTest.java
77 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Automation Testing: Quay video báo cáo cho chức năng Add KPI và Add Performance Tracker | 2h | https://youtu.be/J08-S5Y-uuQ
78 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Scenario Testing: Tìm và chọn kịch bản kiểm thử. Scenario được chọn là: Add Leave Period -> Add/Edit/Delete Leave Types -> Edit Work Week -> Add Leave Entitlement -> Assign Leave. | 1h | Đã ghi vào file báo cáo https://drive.google.com/open?id=19O7EsmBsOKfOlLfehX_-wngGeEv60mBT&authuser=0&usp=drive_link
79 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Scenario Testing: Thiết kế ít nhất 50 Test case cho scenario đã chọn | 6h | Đã ghi vào file báo cáo https://drive.google.com/open?id=1fky8O3syLMhWmU1gPw4n6zmFYvcBTtV_&authuser=0&usp=drive_link
80 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Scenario Testing: Thực hiện test case đã thiết kế | 6h | Trong file báo cáo có cột 'Tình trạng' với kết quả thực hiện là 'Pass'/'Fail' https://drive.google.com/open?id=1fky8O3syLMhWmU1gPw4n6zmFYvcBTtV_&authuser=0&usp=drive_link
81 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Domain Testing: Thiết kế test case cho chức năng Add Leave Entitlement và Assign Leave | 4h | https://drive.google.com/open?id=1m_3ZIq1OZmfDqL7MsbpZdS_HV2wldhCM&authuser=0&usp=drive_link
82 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Điền các test case lên TestLink | 4h | Đã điền 100 test case lên TestLink
83 | 19120426 | Phan Đặng Diễm Uyên | Điền các bug đã tìm được lên MantisBT | 3h | Đã điền 19 bug tìm được lên Mantis